A Szabolcs – Szatmár – Bereg Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Mátészalkai Tagintézményének a 2015/2016 – os tanévre szóló önértékelési terve

Készítette: Baloghné Piros Zsuzsanna

tagintézmény – vezető, igazgató

Az intézményi önértékelés jogszabályi háttere:

- 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (64-65. § és a 86-7. §)

- 20/2012 (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról (145-156. §)

- 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról (I. és II. fejezet)

Szakmai segédanyagok:

- Országos Tanfelügyelet – kézikönyv a pedagógiai szakszolgálatok számára

- Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez (második, javított változat)

- Önértékelési kézikönyv a pedagógiai szakszolgálatok számára

- Ötéves intézményi önértékelési program

BECS tagok:

Baloghné Piros Zsuzsanna

Varga Béláné

Szécsi Nóra

Kaptur Sándor

Bevont pedagógusok:

Andráskáné Kozma Ágnes

Dankóné Lengyel Ágota

Jeremcsuk Józsefné

Kedvesné Szalma Ágnes

Mezőssy Gyöngyi

Rácz Tímea

Vass Erika

Kovács Anikó

Az intézményi önértékelés elemei a 2015/2016. tanévben

- Az éves munkaterv összhangja a stratégiai dokumentumokkal és a munkaközösségek terveivel

- Az intézmény pedagógiai szakszolgálati céljai meghatározzák a módszerek, eljárások kiválasztását, alkalmazását.

- A tanévvégi beszámoló megállapításai alapján történik a következő tanév szervezése.

- A pedagógiai szakszolgálati tevékenység szakterületenként és együttesen megfelelő az éves tervezésben foglaltaknak az esetleges eltérések indokoltak

- Az egyéni fejlesztési terveknek megfelelően történik az egyénre szabott értékelés, amely az értékelő naplóban nyomon követhető

- A kliensek értékeléséről fejlesztő céllal, megállapított gyakorisággal visszacsatolunk a kliensnek és szüleinek/gondviselőjének. Az értékelés és visszacsatolás módja, gyakorisága és szükségessége a kliens állapotára, életkorára, igényeire tekintettel kerül megállapításra.

- A problémák megoldására alkalmas módszerek, jó gyakorlatok gyűjtése, segítő belső (ötletek, egyéni erősségek) és külső erőforrások (pl. pályázati lehetőségek) és szakmai támogatások feltérképezése és bevonása természetes gyakorlata az intézménynek.

- Az intézmény vezetője a pedagógusokkal összhangban folyamatosan törekszik a fejlesztő, terápiás, tanácsadó konzultációs tudás megújítására

- A szolgáltatásban közreműködők megosztják egymással a kliens helyzetére, állapotára, igényeire vonatkozó tapasztalataikat.

- Az intézmény nyitottan fordul a kliens felé, a szolgáltatáshoz való hozzáférés mindenki részére egyenlő eséllyel biztosított

- Nyilvántartjuk és elemezzük az intézményi eredményeket

- Szakmai ismeretek közvetítése a külső partnereink felé - igény szerint

- Az intézmény a partnereivel törekszik a kölcsönös kapcsolattartás kiépítésére és az információ csere fenntartására

- A pedagógusok szakmai csoportjai maguk alakítják ki működési körüket, önálló munkaterv szerint dolgoznak. A munkatervüket az intézményi célok figyelembevételével határozzák meg.

- A pedagógusok szakmai csoportjai maguk alakítják ki működési körüket, önálló munkaterv szerint dolgoznak. A munkatervüket az intézményi célok figyelembevételével határozzák meg.

- Az intézmény a helyben szokásos módon tájékoztatja külső partnereit ( az információ átadás szóbeli, digitális vagy papír alapú.)

- A partnerek tájékoztatását és véleményezési lehetőségeinek biztosítását folyamatosan felülvizsgáljuk, visszacsatoljuk és fejlesztjük

- Az intézmény rendszeresen felméri a munkaterv megvalósításához szükséges infrastruktúrát, jelzi a hiányokat a fenntartó felé

- Az intézmény rendszeresen felméri a szükségleteket reális képpel rendelkezik a szakterületi munka humán - erőforrás szükségletéről

- A humán – erőforrásban bekövetkező hiányt, felmerült problémákat idejében jelzi a fenntartó számára

Pedagógus önértékelésben, vezetői önértékelésben résztvevők

| Név | Munkakör | Minősítésben résztvevő | Pedagógiai- szakmai ellenőrzésben résztvevő | Pedagógus önértékelésben résztvevő |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Baloghné Piros Zsuzsanna | Tagintézmény –vezető, igazgató |  | 2016.05.26. | 2016.(OH által kijelölt időpontban) |
| Dankóné Lengyel Ágota | Logopédus | 2016.03.01. | 2016.05.26 | 2016.(OH által kijelölt időpontban) |
| Rácz Tímea | Pszichológus | 2019.(OH által kijelölt időpontban) | 2018. (OH által kijelölt időpontban) | 2017. (OH által kijelölt időpontban) |
| Kovács Anikó | Logopédus | 2018.01.01. | 2017. OH által kijelölt időpontban) | 2017. OH által kijelölt időpontban) |
| Jeremcsuk Józsefné | Pszichopedagógus | 2016.(OH által kijelölt időpontban) | 2016.(OH által kijelölt időpontban) | 2016.(OH által kijelölt időpontban) |
| Kedvesné Szalma Ágnes | Fejlesztőpedagógus | 2016.02.02. | 2017. (OH által kijelölt időpontban) | 2016.(OH által kijelölt időpontban) |
| Varga Béláné | Pszichopedagógus | - | 2017. (OH által kijelölt időpontban) | 2017. (OH által kijelölt időpontban) |
| Mezőssy Gyöngyi | Logopédus | 2016.03.01. | 2017. (OH által kijelölt időpontban) | 2016.(OH által kijelölt időpontban) |
| Andráskáné Kozma Ágnes | Pszichológus | 2016.03.18. | 2016.04.19. | 2016.(OH által kijelölt időpontban) |
| Vass Erika | Pszichológus | 2017.06.01. | 2017. (OH által kijelölt időpontban) | 2017. (OH által kijelölt időpontban) |
| Szécsi Nóra | Pszichológus | 2019.(OH által kijelölt időpontban) | 2018. (OH által kijelölt időpontban) | 2017. (OH által kijelölt időpontban) |
| Kaptur Sándor | Pszichopedagógus |  | 2018. (OH által kijelölt időpontban) | 2017. (OH által kijelölt időpontban) |

Intézményi önértékelés időpontok, határidők

| Adatgyűjtési | Felelősök |  |  | Önértékelési |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| feladatok |  | Határidő |  | feladatok |  | Határidő |  |  |
| Szakalkalmazottak tájékoztatása | Baloghné Piros Zsuzsanna | 2015.08.27. |  | BECS megalakulása |  | 2015.09.01. |  |  |
| A partnerek meghatározása, informálása | Baloghné Piros Zsuzsanna Varga Béláné Szécsi Nóra Kaptur Sándor | 2015.09.10. |  | Önértékelési ütemterv megbeszélése Az érintettek tájékoztatása |  | 2015.09.15. |  |  |
| Intézményi dokumentumok áttekintése, elemzése - Munkaterv - SZMSZ - Egymást követő két tanév munkatervei és az éves beszámolók - Továbbképzési program – beiskolázási terv - Naplók - Adminisztráció | Baloghné Piros Zsuzsanna Varga Béláné Szécsi Nóra Kaptur Sándor | 2015.09.21. |  | Az önértékelési ütemterv szakalkalmazotti elfogadtatása Kérdőíves felmérések - előkészítés - lebonyolítás - adatösszesítés |  | 2015.10.09. |  |  |
| Dokumentum elemzés eredményének rögzítése jegyzőkönyvben | Varga Béláné Szécsi Nóra Kaptur Sándor | 2015.10.15. |  | A szempontok mentén a tapasztaltak rögzítése |  | 2015.10.20. |  |  |
| Interjútervek készítése, lebonyolítása, rögzítése jegyzőkönyvben | Varga Béláné Szécsi Nóra Kaptur Sándor | 2015.11.30. |  | Az interjú kérdések és a válaszok tapasztalatainak összegzése |  | 2015.11.30. |  |  |
| Az interjúk elvárásainak, teljesülésének értékelése A fejleszthető és a kiemelkedő területek meghatározása | Baloghné Piros Zsuzsanna Varga Béláné Szécsi Nóra Kaptur Sándor | 2015.11.30. |  | A tapasztalatok ismertetése a szakalkalmazottaknak |  | 2015.12.07. |  |  |
| Óralátogatások lebonyolítása Megbeszélés A fejleszthető és a kiemelkedő területek meghatározása | Baloghné Piros Zsuzsanna és a tevékenységi körben dolgozó szakos kolléga |  | 2015.12.18. |  | Önértékelés - Értékelés Adatrögzítés |  | 2015.12.20. |  |
| Összegző értékelés, Intézkedési terv elkészítése | Baloghné Piros Zsuzsanna Varga Béláné Szécsi Nóra Kaptur Sándor |  | 2015.12.30. |  | Összegző értékelés, Intézkedési terv elérhetővé tétele |  | 2015.12.30. |  |

A kapott adatokat az informatikai felületre feltölti:

Szécsi Nóra (BECS tag)

Kaptur Sándor (BECS tag)

Partnerek bevonása:

2016.(OH által kijelölt időpontban)

|  | Bevont partnerek |  | Módszerek | Felelős | Időpont |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | eszközök |  |  |  |
| Elégedettség- mérés | szülők |  | kérdőív | Dankóné Lengyel Ágota | 2015.11.30. |  |
|  | pedagógusok |  | kérdőív | Mezőssy Gyöngyi |  |  |
| Csoportos | Szakterületenként min.2 szülő |  | interjú | Varga Béláné, Szécsi Nóra, Kaptur Sándor | 2015.11.30. |  |
| interjú |  |  |  |  |  |  |
|  | Különböző szakterületen tevékenykedő, nem azonos munkaközösségbe, intézményi munkacsoportba tartozó pedagógusok |  | interjú | Rácz Tímea Szécsi Nóra Kovács Anikó | 2015.11.30. |  |

A szülők kiválasztásának szempontja

- Elégedettségmérés esetében:

Az esélyegyenlőségi szempontok figyelembe vétele,

Együttműködési készség a gyermekével foglalkozó szakszolgálati pedagógussal,

Önkéntesség

Az érintett szülők 25% - át véletlen mintavételezéssel választjuk ki

- Csoportos interjú esetében:

Az esélyegyenlőségi szempontok figyelembe vétele,

Azonos csoportba járó gyermekek/tanulók szülei

Az interjúk lebonyolításának a menete:

Csak az érintett személyek vagy csoportok lehetnek jelen, megfigyelő vagy egyéb más személy neve.

Szervezési feladatok felsorolása (BECS):

Előkészítés menete:

A tagintézmény vezetője létrehozza az intézményi önértékelési csoportot, s tájékoztatja a tagokat az intézményi önértékelési rendszer lényegéről. Megismerteti, elolvastatja az Önértékelési kézikönyvet a munkatársakkal. Az önértékelési feladatokat személyre szólóan kiosztja a csoporttagok között. Felhívja a figyelmet, hogy a feladatokat időarányosan, az egész tanévben folyamatosan, csúszás nélkül kell végrehajtani. Közli a tanévben érintett szakalkalmazottak nevét, akik a tanév folyamán minősítési eljárásban vesznek részt, ill. tanfelügyeleti ellenőrzésről kaptak értesítést.

Az elvégzendő feladatok: óralátogatás, interjú, online kérdőívek, dokumentumelemzés, feltöltési feladatok, a pedagógusok és a tagintézmény - vezető önértékelésének lebonyolítása. Az önértékelési csoportnak a tanév legelején rögzíteni kell az intézményi elvárásokat, s azokat ismertetni kell minden pedagógussal.

Lebonyolítás menete:

Az önértékelési csoport – a tagintézmény – vezető irányításával – elkészíti a tanév önértékelési tervét, és azt elfogadtatja a nevelőtestülettel.

Egyeztetni kell az érintett pedagógusokkal.

Az önértékelési terv részeként időarányos végrehajtási tervet is készíteni kell. Mindezeket rögzíteni kell az informatikai támogatói rendszerben.

Két – három havonta értékelni kell az elvégzett és a hátra lévő feladatokat, le kell szűrni a tapasztalatokat.

Meg kell tervezni a szülői kör, valamint a pedagógusok bevonását az online kérdőíves felmérésben.

A kérdőíves felmérés elindítása, majd összesíteni kell a beérkezett válaszokat.

A dokumentumelemzés elvégzése után az eredmények rögzítése az informatikai rendszerben.

Interjúk lefolytatása, eredmények rögzítése.

A látogatott 2 óra/vagy reflektív interjú értékelése, az eredmények rögzítése.

A pedagógusok értékelik önmaguk munkáját, a kompetenciák figyelembe vételével.

Két évre szóló önfejlesztési terv készítése,a tagintézmény – vezető irányításával.

A munkacsoport tagjai készítik el a pedagógusok a tagintézmény – vezető és az intézményi önértékelések összegzését. Az összegző értékelésnél kiemelt figyelmet kell fordítani az erősségekre és a fejleszthető területekre.

Erősségek azok amelyek 80 % feletti, fejleszthető területek azok, amelyek 50 % alatti értékelést kaptak. A fejleszthető területek közé kell sorolni azokat is, amelyek szélsőséges értékeket kaptak (szórásuk nagy).

Az interjúknál az abban résztvevők összegzésképpen fogalmazzák meg az erősségeket és a fejleszthető területeket.

Vezetői önértékelés időpontok, határidők

Baloghné Piros Zsuzsanna  tagintézmény – vezető, igazgató

| Adatgyűjtési | Felelősök |  | Önértékelési |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| feladatok |  | Határidő | feladatok | Határidő |
| Dokumentumelemzés - Vezetői pályázat/program - Egymást követő két tanév munkaterve és az éves beszámolók - SZMSZ | Varga Béláné Szécsi Nóra Kaptur Sándor Baloghné Piros Zsuzsanna | 2015.12.10. | Feltárt tények, tapasztalatok rögzítése az informatikai felületen | 2015.12.15. |
| Interjúk - Vezetővel - Fenntartóval | Varga Béláné Szécsi Nóra | 2015.12.20. | Kiegészítő információk gyűjtése | 2015.12.15. |
| Kérdőíves felmérések - Önértékelő - Nevelőtestületi - Szülői | Varga Béláné Szécsi Nóra Kaptur Sándor | 2015.12.20. | Összegző értékelés elkészítése Saját önértékelés és 2 évre szóló önfejlesztési terv | 2015.12.22. |

A kapott adatokat az informatikai felületre feltölti:

Szécsi Nóra  (BECS tag)

Kaptur Sándor (BECS tag)

Partnerek bevonása:

|  | Bevont partnerek |  | Módszerek | Felelős | Időpont |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | , eszközök |  |  |  |
| Elégedettség- | szülők |  | kérdőív | Varga Béláné | 2015.12.08. |  |
| mérés |  |  |  |  |  |  |
|  | szakalkalmazottak |  | kérdőív | Szécsi Nóra | 2015.12.08. |  |
| Csoportos | Szakterületenként min.2 szülő |  | interjú | Jeremcsuk Józsefné, Dankóné Lengyel Ágota, Andráskáné Kozma Ágnes | 2015.12.08. |  |
| interjú |  |  |  |  |  |  |
|  | Különböző szakterületen tevékenykedő, nem azonos munkaközösségbe, intézményi munkacsoportba tartozó pedagógusok |  | interjú | Kaptur Sándor Szécsi Nóra Kedvesné Szalma Ágnes | 2015.12.08. |  |

|  | Fenntartóval | Jegyzőkönyvi rögzítés Feltöltés az informatikai rendszerbe | Andráskáné Kozma Ágnes Szécsi Nóra, | 2016.01.15. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Interjú |  |  |  |  |  |
| Kérdőíves | Vezetői önértékelési kérdőív | Jegyzőkönyvi rögzítés Feltöltés az informatikai rendszerbe | Varga Béláné | 2016.01.15. |  |
| felmérés |  |  |  |  |  |
|  | Szülői kérdőív | Jegyzőkönyvi rögzítés Feltöltés az informatikai rendszerbe | Varga Béláné, Szécsi Nóra, | 2016.01.15. |  |
|  | Munkatársi kérdőív | Jegyzőkönyvi rögzítés Feltöltés az informatikai rendszerbe | Kedvesné Szalma Ágnes Jeremcsuk Józsefné | 2016.01.15. |  |

A szülők kiválasztásának szempontja

Kérdőíves felmérés esetében:

Az esélyegyenlőségi szempontok figyelembe vétele

Együttműködési készség

Önkéntesség

Az érintett szülők 25% - át véletlen mintavételezéssel választjuk ki

Az interjúk lebonyolításának a menete:

Csak az érintett személyek vagy csoportok lehetnek jelen, megfigyelő vagy egyéb más személy nem.

Szervezési feladatok felsorolása (BECS):

Előkészítés menete:

Önértékelés megvalósításának tervezése

Tájékoztatás

Lebonyolítás menete:

Intézményi elvárásrendszer meghatározása

Adatgyűjtéshez szükséges kérdések, interjúk összeállítása

Aktuálisan érintettek tájékoztatása

Értékelésbe bevont kollégák felkészítése, feladatok megosztása

Éves terv elkészítése

OH informatikai támogató felületének kezelése

A tagintézmény – vezető az elkészült önértékelést fejlesztési tervet és összegző értékelést legkésőbb a tanévnyitó értekezletig eljuttatja a fenntartóhoz.

Pedagógus önértékelés időpontok, határidők

Baloghné Piros Zsuzsanna, Andráskáné Kozma Ágnes, Dankóné Lengyel Ágota, Kedvesné Szalma Ágnes, Jeremcsuk Józsefné, Mezőssy Gyöngyi   Pedagógus neve

| Adatgyűjtési | Felelősök |  | Önértékelési |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| feladatok |  | Határidő | feladatok | Határidő |
| Dokumentum elemzés - Óraterv - Egyéni fejlesztési terv - Naplók - Adminisztráció - A szakterületi vélemény dokumentuma Óra/foglalkozás látogatás Értékelő beszélgetés Amennyiben a foglalkozás nem látogatható a szakalkalmazott esettanulmányának reflektív interjújával pótolható Interjúk - Pedagógussal - Vezetővel Kérdőíves felmérések - Önértékelő - Szülői - Munkatársi | Baloghné Piros Zsuzsanna, Varga Béláné Szécsi Nóra Kaptur Sándor Baloghné Piros Zsuzsanna, és egy a pedagógus által felkért további kolléga Varga Béláné Szécsi Nóra Kaptur Sándor Dankóné Lengyel Ágota Mezőssy Gyöngyi Kedvesné Szalma Ágnes Jeremcsuk Józsefné Varga Béláné Szécsi Nóra Kaptur Sándor Vass Erika Rácz Tímea | 2015.10.12. 2015.12.14. 2015.11.10 2015.11.30. | Összefüggések vizsgálata, egyeztetése, pontosítása Az értékelési területekhez információk szolgáltatása További információ szerzése Kérdőíves felmérés elvégzés Feltöltés az informatikai felületre | 2015.10.15. 2015.12.16. 2015.11.30. 2015.12.01. |

A kapott adatokat az informatikai felületre feltölti:

Szécsi Nóra (BECS tag)

Kaptur Sándor (BECS tag)

Partnerek bevonása:

|  | Bevont partnerek | Módszer | Felelős | Időpont |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Interjú | Intézményvezető | interjú | Varga Béláné | 2015.11.20. |
| Kérdőív | Szülők | online, ha | Varga Béláné | 2015.11.20. |
|  |  | szükséges | Szécsi Nóra |  |
|  |  | papíralapú | Kaptur Sándor |  |
|  | Munkatársi | online, ha | Varga Béláné | 2015.11.20. |
|  | (nevelőtestület tagjai) | szükséges | Szécsi Nóra |  |
|  |  | papíralapú | Kaptur Sándor |  |

A kérdőívet a pedagógus tanítványainak szülei töltik ki.

A szülők kiválasztásának szempontja

Az esélyegyenlőségi szempontok figyelembe vétele

Együttműködési készség

Önkéntesség

Az érintett szülők 25% - át véletlen mintavételezéssel választjuk ki.

Az interjúk lebonyolításának a menete:

Csak az érintett személy lehet jelen, megfigyelő vagy egyéb más személy nem.

Szervezési feladatok felsorolása (BECS)

Előkészítés menete:

Önértékelés megvalósításának tervezése

Tájékoztatás

Lebonyolítás menete:

Intézményi elvárásrendszer meghatározása

Adatgyűjtéshez szükséges kérdések, interjúk összeállítása

Aktuálisan érintett kollégák tájékoztatása

Interjúk lefolytatása, eredmények összegzése

Értékelésbe bevont kollégák felkészítése, a feladatok megosztása

OH informatikai támogató felületének kezelése

A dokumentumok tárolása

Az önértékelés, szaktanácsadás, tanfelügyeleti és szakértői ellenőrzés dokumentumait a személyi anyag részeként tároljuk.

Az intézményi értékelések dokumentumait iktatjuk, és az irattárunkban tároljuk. Az összegző értékelést, az éves önértékelési tervet az irattárban tároljuk, kivonatukat a honlapunkon megjelenítjük.

Nyilvánosság, hozzáférhetőség

Az összegző értékelés egyéni hozzájáruló nyilatkozat alapján részben vagy egészben nyilvánosságra hozható, honlapon megjeleníthető.

Az értékelések az önértékelési csoport tagjai, valamint az intézmény vezetés és a személyi anyagot kezelő munkatárs számára hozzáférhető kell legyen. Biztosítani kell a hozzáférést kérés esetén az alábbi külső személyek számára: szaktanácsadó, tanfelügyelő, szakértő, munkáltató, fenntartó.

Kérés esetén a tagintézmény - vezető tájékoztatást nyújthat az értékelésben részt vevő felek részére az eredményről, az önfejlesztési tervben foglaltak értékelése érdekében.

Záradék

Szabolcs – Szatmár – Bereg Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Mátészalkai Tagintézményének Éves Önértékelési Tervét megismertem, az abban foglaltakkal egyetértek, annak betartását magamra nézve kötelező érvényűnek tartom.

Baloghné Piros Zsuzsanna tagintézmény – vezető, igazgató …………………………

Kedvesné Szalma Ágnes  fejlesztőpedagógus  ...…………………………………………

Varga Béláné pszichopedagógus..…………………………………………………………..

Jeremcsuk Józsefné pszichopedagógus……………………………………………………

Andráskáné Kozma Ágnes pszichológus …………………………………………………..

Rácz Tímea   pszichológus…………………………………………………………………..

Szécsi Nóra pszichológus………………………………………….....................................

Vass Erika pszichológus………………………………………….......................................

Dankóné Lengyel Ágota logopédus…………………………………………………………

Mezőssy Gyöngyi logopédus…………………………………………………………………

Kovács Anikó logopédus……………………………………………………………………...

Kaptur Sándor pszichopedagógus…………………………………………………………..